Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa se desarrollaron los módulos principales del sistema: registro e inicio de sesión de clientes, registro de mascotas y gestión de reservas. Se implementó la base de datos con las tablas cliente, reserva, sesión y canino, asegurando la correcta relación y almacenamiento de la información. Además, se incorporó la funcionalidad para mostrar únicamente las horas disponibles al momento de realizar una reserva. Estos avances consolidan la estructura base del proyecto y cumplen los objetivos establecidos hasta la fecha. |
| --- | --- |
| Objetivos | Levantar y analizar los requerimientos del negocio junto a la emprendedora. Diseñar la interfaz UX/UI en formato responsivo, la arquitectura del sistema y los modelos de datos. Implementar agenda en línea con disponibilidad de reserva, recordatorios automáticos y notificaciones inteligentes para incentivar la recurrencia de servicios. Desarrollar el registro de clientes, mascotas y servicios, incluyendo observaciones clínicas y alertas de alergias. Integrar notificaciones vía WhatsApp u otro medio y/o llamadas Bot, para informar a los clientes cuando sus mascotas estén listas para retiro, continuando los avisos hasta recibir confirmación. Incorporar opciones de pago en línea mediante WebPay y/o registro manual de pagos, incluyendo la verificación de cada transacción para asegurar la correcta facturación de los servicios. Construir un panel administrativo para gestionar citas, clientes, servicios y reportes básicos. Registrar y gestionar observaciones de cada sesión en el panel administrativo, incluyendo información sobre comportamiento, salud y cuidados especiales de las mascotas. Aplicar buenas prácticas de desarrollo, seguridad y pruebas de calidad durante el ciclo de vida del software. Documentar de manera concisa el desarrollo del sistema, incluyendo diseño, funcionalidades y pruebas, como referencia para el equipo y guía de uso para la emprendedora. Desplegar lo antes posible un MVP en un servidor en la nube tipo VPS para ganar experiencia en entornos reales y validar el funcionamiento del sistema. Configurar mecanismos de respaldo periódico y recuperación de la base de datos, asegurando la continuidad del sistema y la protección de la información de clientes y mascotas. Aplicar medidas de seguridad basadas en OWASP, incluyendo cifrado de datos sensibles en reposo y en tránsito, control de accesos por roles y prevención de vulnerabilidades comunes (ej. SQL Injection, XSS, etc.) mediante validación de entradas. |
| Metodología | Ágil. |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas —casos de uso de alto nivel, modelo entidad-relación, diagramas UML, avances en GitHub y diagrama de Gantt con hitos cumplidos— reflejan el progreso técnico y metodológico del proyecto APT. Estas demuestran la correcta aplicación de metodologías de análisis y diseño orientadas a objetos, la planificación estructurada del sistema y el cumplimiento de los objetivos en los plazos establecidos. Asimismo, el uso de herramientas de control de versiones y documentación asegura la calidad, trazabilidad y coherencia en el desarrollo del proyecto. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando procesos | Levantamiento de requerimientos | Documentos de apoyo, herramientas BPMN, reuniones virtuales/presenciales | 2 semanas | Equipo (los 3) | Puede dificultar la disponibilidad horaria de la emprendedora. | Con retraso. | No alcanzamos a realizar el modelo TO-BE de Bizagi BPMN, solamente el AS-IS. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición de alcance y backlog inicial | GitHub Projects, reuniones de equipo | 2 semanas | Diego Silva (PO) | Requiere claridad para evitar cambios constantes. | Ajustada. | No se utilizó github projects sino que starUML. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica | Modelado de procesos y casos de uso | Lucidchart, Draw.io, Bizagi, StarUML. | 2 semanas | Equipo | Validación temprana con la emprendedora facilita ajustes. | Ajustada. | Se elaboran los procesos (casos de uso) previamente al desarrollo de estos. |
| Construir modelos de datos | Diseño de base de datos | MySQL Workbench, GitHub | 1 semana | Agustín Valenzuela | Riesgo de retrabajo si cambian requerimientos. | Completado |  |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del MVP inicial | Django, Bootstrap, MySQL, GitHub | 6 semanas | Agustín Valenzuela + Equipo | Aprendizaje técnico en integración puede retrasar avances. | En curso. | Se tiene parte del proceso de reserva, pero faltan detalles. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Integración de pagos en línea | SDK WebPay, documentación Transbank | 2 semanas | Agustín Valenzuela | Posibles dificultades con la documentación técnica de Transbank. | No iniciada. | Una vez que el proceso de reserva este completo, se iniciará la integración con WebPay Plus. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad | Desarrollo de código en función del requerimiento. | Django, librerías de notificaciones, API WhatsApp/Email | 2 semanas | Equipo | Puede requerir librerías adicionales no previstas. | En curso. | Aún no se desarrollan todos los programas y rutinas. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Pruebas de seguridad y calidad | OWASP checklist, GitHub | 2 semanas | Cristóbal Barros (QA) | Falta de experiencia previa en pruebas automatizadas. | Ajustada. | No se implementarán pruebas automatizadas. |
| Administrar la configuración de ambientes | Despliegue en servidor VPS | VPS contratado, GitHub Actions (CI/CD) | 2 semanas | Agustín Valenzuela | Riesgo técnico por falta de experiencia previa en VPS. | No iniciada. |  |
| Realizar pruebas de certificación | Validación final del sistema | Emprendedora + manual de usuario | 1 semana | Equipo | La emprendedora puede sugerir cambios de último minuto. | No iniciada. |  |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentar y presentar proyecto | PowerPoint, GitHub, informe final | 3 semanas | Equipo | Requiere coordinación para dividir tareas de presentación. | En curso. | Se tiene parte de la documentación. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo de mi Proyecto APT, los factores que han facilitado el trabajo han sido el uso del sitio administrativo de Django, la comunicación efectiva dentro del equipo y la elaboración de diagramas BPMN As-Is y casos de uso, que permitieron una mejor comprensión de los procesos y una planificación más clara. Además, el uso de MySQL Workbench resultó fundamental, ya que facilitó el modelado de la base de datos y permitió mantener sincronizado el modelo con el código del proyecto, generando scripts automáticamente según los cambios realizados. Esto contribuyó a mantener una base de datos actualizada y coherente durante el desarrollo. Como dificultad, se presentó la falta de conocimiento en Django y MySQL, lo que generó algunos retrasos. Para superarlo, realizamos consultas en documentación oficial y prácticas adicionales, fortaleciendo así las habilidades y avanzando con mayor seguridad en el proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto se realizaron algunos ajustes al plan de trabajo. En primer lugar, se decidió no utilizar GitHub Projects para la gestión del backlog, optando por trabajar únicamente con StarUML y guiarse a partir de los casos de uso, lo que permitió mantener un control más visual y práctico del avance. Además, se implementó una connotación de colores en StarUML para identificar el estado de las tareas: tareas completadas, en proceso y pendientes, lo que facilitó la organización y el seguimiento del progreso. Asimismo, no se elaboraron todos los casos de uso desde el inicio, ya que se determinó desarrollarlos progresivamente conforme se avanzaba en el proyecto, adaptando los requerimientos a las necesidades reales del sistema. Finalmente, se decidió no implementar pruebas automatizadas, priorizando las pruebas manuales y la verificación directa de funcionalidades, debido a las limitaciones de tiempo y la complejidad técnica que implicaban.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Durante el desarrollo del proyecto se han identificado algunas actividades que aún no se han completado según lo planificado. Entre ellas, no se alcanzó a realizar el modelo BPMN To-Be, el cual se elaborará una vez finalizado el proceso de reservas actual para reflejar con mayor precisión las mejoras propuestas. Asimismo, el proceso de reservas se encuentra parcialmente desarrollado, faltando algunos detalles funcionales que están en revisión para garantizar su correcto funcionamiento. Por otro lado, no se ha integrado WebPay Plus, ya que se decidió implementarlo una vez que el flujo completo de reservas esté totalmente operativo y validado. Finalmente, aún no se han desarrollado todos los programas y rutinas del código, por lo que se están planificando sesiones de trabajo adicionales y una priorización de tareas para avanzar en estos pendientes sin afectar los plazos generales del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.